## Информация
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Цифровой помощник Тьютора
Проект посвящён разработке AI-агента для сбора, структурирования и анализа ежедневных наблюдений за детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Решение объединяет единый шаблон фиксации наблюдений, надёжное хранение данных с привязкой к профилю пациента, наглядную визуализацию динамики и прозрачные AI-подсказки для команды сопровождения. Документ демонстрирует подход к запуску проекта: от вопросов, снижающих ключевые риски, до процесса, дорожной карты пилота и ритма коммуникации.
Условия, необходимые для приемки результатов проекта: Решение работает как веб-сервис и/или мобильное приложение, отрабатывает ключевые функции. Реализованы интерфейсы специалиста, тьютора, родителя и врача с разграничением прав доступа. Реализована единая форма фиксации наблюдений и результатов занятий. Реализована визуализация динамики ребёнка (графики, цветовая индикация). Реализован AI-анализ накопленных данных с формированием подсказок. AI-выводы сопровождаются указанием данных, на которых они основаны. Реализована возможность специалисту подтверждать, отклонять или корректировать AI-подсказки. Обеспечена защита и разграничение доступа к данным ребёнка. Продемонстрирован полный сценарий: внесение наблюдения → анализ → динамика → подсказка.

## График
Цифровой помощник тьютора
Школа 21 |  |  |  |  | Условные обозначения: | Согласно плану | [6 empty] | Низкий риск | [5 empty] | Средний риск | [6 empty] | Высокий риск | [6 empty] | Не назначено
Команда проекта
Дата начала проекта: | 2026-09-29 |  |  |  |  | Сентябрь | [6 empty] | Октябрь | [27 empty] | Ноябрь
Шаг прокрутки: | 0 | time axis 2026-09-29 to 2026-12-01
Описание вехи | Категория | Кому назначено | Ход выполнения | Начало | Дни | time axis 2026-09-29 to 2026-12-01
В1. Старт. Сбор требований и ограничений |  |  | 28.33% | 2026-09-29 | 7
В1.1 Установлен состав пилотной группы | По плану | BA/PM | 25% | 2026-09-29 | 2
В1.2 Cогласован план интервью | По плану | BA/PM | 10% | 2026-10-01 | 2
В1.3 Cогласованы цели, критерии успеха пилота, список того, что не входит в MVP и юридические требования к данным; назначен куратор от заказчика | Низкий риск | BA/PM | 50% | 2026-10-03 | 3
В2. Согласование единого шаблона наблюдений |  |  | 47.67% | 2026-10-04 | 9
В2.1 Проведены интервью по 3 группам | Низкий риск | BA/PM | 60% | 2026-10-04 | 4
В2.2 Проведены интервью по 3 группам | По плану | BA/PM | 50% | 2026-10-08 | 2
В2.3 Утверждены роли, поля, черновик критериев качества данных, разбор шаблонных форм, сценарии и тд. | Средний риск | BA/PM | 33% | 2026-10-10 | 3
В3. MVP системы: профили, ключевая форма, база данных, AI-модуль. |  |  | 15% | 2026-10-10 | 27
В3.1 Разработана и утверждена форма наблюдений, | Средний риск | Frontend | 20% | 2026-10-10 | 11
В3.2 Eсть модель БД с сохранением записей с уникальным ID и привязкой к профилю и автору, ролевой доступ | Высокий риск | Backend | 10% | 2026-10-19 | 11
В3.3 Определена встройка и работа модуля AI-инструментов | Высокий риск | DS | 15% | 2026-10-26 | 11
В4. Тестирование на Тьюторах |  |  | 15% | 2026-11-06 | 3
В4.1 Проведено обучение пилотной группы (одна сессия плюс инструкция); каждый тьютор самостоятельно создал тестовую запись | По плану | BA/PM | 15% | 2026-11-06 | 3
В5. Доработка MVP по результатам тестирования |  |  | 15% | 2026-11-09 | 10
В5.1 Готовый пилот системы. | По плану | Frontend/Backend/DS | 15% | 2026-11-09 | 10
Чтобы добавить дополнительные данные, вставьте новые строки НАД этой.