Тестовое задание для Бизнес-Аналитика + Project менеджера для проекта «Цифровой помощник Тьютора»

Задача 1. Списки ключевых вопросов.

Вопросы отбирались по трём критериям:

- Влияние на архитектуру решения и границы пилота: если ответ неизвестен, проектирование ведётся вслепую.

- Влияние на принятие продукта пользователями: система, неудобная тьютору или непонятная родителям, не будет использоваться, как бы хорошо ни был написан код.

- Юридические и этические ограничения: проект работает с чувствительными данными несовершеннолетних пациентов, поэтому вопросы согласий и доступа выделены в приоритет.

Формулировки открытые — они приглашают собеседника рассказать о реальной практике, а не подтвердить готовую догадку.

1.1 К Заказчику (Руководству организации)

Руководство организации определяет цели проекта, бюджет, юридические условия и состав пилотной группы со стороны Заказчика. Ответы этой группы задают рамку для всех остальных интервью: без понимания критериев успеха и ограничений по данным невозможно ни спроектировать систему, ни оценить результат пилота. Вопрос; Зачем спрашиваем; Какой риск закрывается. 1; Какие бизнес-цели и измеримые критерии успеха сервиса вы считаете ключевыми?; Зафиксировать метрики до старта (доля заполненных дней, скорость корректировок ИОМ, удовлетворённость команды); Продукт формально готов, но не принят: цели команды и заказчика не совпали. 2; Кто со стороны заказчика является лицом принимающим решения и сколько времени готов уделять пилоту?; Определить цепочку согласований и допустимый темп утверждения решений; Размытая ответственность и длинные согласования срывают двухмесячный срок пилота. 3; Какие требования законодательства и внутренней политики применяются к персональным данным пациентов (в том числе 152-ФЗ)?; Спроектировать контур хранения и обработки данных до создания базы данных; Юридическая блокировка пилота или утечка чувствительных данных. 4; Сколько пациентов, тьюторов и специалистов охватывает пилот и кто отбирает участников?; Согласовать объём выборки, нагрузку на систему и критерии отбора; Нерепрезентативная выборка: выводы сервиса нельзя переносить на масштаб. 5; Какие системы учёта используются сейчас и что должно быть интегрировано или замещено?; Выявить существующий ландшафт: таблицы, электронные журналы, мессенджеры; Дублирование ввода данных в старые и новые формы — сопротивление пользователей. 6; Каков бюджет проекта и горизонт принятия решения о масштабировании после пилота? Нужно ли закладывать перспективы развития?; Заложить архитектурный запас и план передачи системы заранее; После пилота решение о развитии принимается внезапно, команда к нему не готова. 7; Какие согласия от родителей (законных представителей) потребуются и кто отвечает за их оформление?; Встроить юридическую процедуру в план подготовки пилота; Старт пилота задерживается из-за отсутствия оформленных согласий.

1.2 К Тьюторам

Тьюторы — источник всех данных в системе: без их ежедневного ввода решение не работает в принципе. Вопросы этой группы проверяют три вещи: реалистичность регламента ввода, совпадение шаблона с существующей практикой и личную ценность системы для самого тьютора. Вопрос; Зачем спрашиваем; Какой риск закрывается. 1; Что мешает сегодняшним отчётам быть полезными для вас самих?; Найти точки личной ценности тьютора, а не только команды сопровождения; Тьютор не видит пользы для себя — дисциплина ввода падает. 2; Какая обратная связь от системы была бы полезна вам в работе: динамика, напоминания, подсказки?; Встроить личную ценность в интерфейс тьютора с первого релиза; Односторонний поток «данные наверх» без отдачи — система воспринимается как контроль. 3; Что вы записываете ежедневно и в какой момент дня?; Спроектировать форму и сценарий; Форма не впишется в работу. Поля не совпадают с реальностью - сбор ненужных данных.. 4; Какие поля обязательны, а какие применимы не к каждому ребёнку? Требуется ли делать и загружать фото/видео(опция в перспективу)?; Сделать шаблон пригодным для разных случаев; Пустые или недостоверные записи. 5; Как вы сегодня описываете эмоции, коммуникацию, поведение, питание, сенсорные реакции и сон?; Согласовать шкалы и словарь; Несопоставимые наблюдения. 6; Сколько времени допустимо тратить на одну запись?; Установить требование к удобству; Тьюторы не будут пользоваться сервисом. 7; Нужно ли сохранять черновик и исправлять запись после отправки?; Определить жизненный цикл записи; Потеря данных или отсутствие истории исправлений. 8; Где вы работаете: компьютер, телефон, нестабильный интернет?; Выбрать интерфейс и технические ограничения; Решение недоступно в реальных условиях. Интерфейс недоступен в реальных условиях смены — ввод переносится «на потом» и теряется.

1.3 К Специалистам сопровождения

Специалисты (психологи, дефектологи, логопеды) дополняют наблюдения тьюторов результатами занятий и принимают решения о корректировке ИОМ. Для них система полезна, если экономит время подготовки к занятию и делает подсказки проверяемыми. Вопрос; Зачем спрашиваем; Какой риск закрывается. 1; Как вы сейчас фиксируете результаты занятий и кто их видит?; Понять смежный поток данных, который должен состыковаться с наблюдениями тьюторов; Разрыв «наблюдения — занятия»: профиль пациента остаётся неполным. 2; Какие закономерности вы ищете в данных вручную сегодня?; Сформировать приоритетный список гипотез для AI-анализа; AI ищет не то, что реально нужно команде. 3; Как устроен ИОМ: формат, периодичность пересмотра, кто принимает решения?; Встроить корректировку маршрута в процесс системы, а не рядом с ним; Подсказки не ведут к решениям — система не влияет на ИОМ. 4; Какие данные о пациенте вам нужны к началу занятия и в каком виде?; Спроектировать «карточку перед занятием» в интерфейсе специалиста; Отчёты нерелевантны практике — специалисты возвращаются к своим заметкам. 5; Что должно быть в AI-подсказке, чтобы вы могли на неё опереться?; Определить формат прозрачности: исходные данные, логика вывода, уровень уверенности; «Чёрный ящик»: специалисты игнорируют подсказки или оспаривают их вслепую. 6; Какие показатели динамики пациента вы считаете значимыми?; Согласовать метрики визуализации профиля; Дашборды красивые, но клинически и педагогически пустые. 7; Кто и как должен подтверждать корректность AI-выводов?; Определить роль «человека в контуре» при принятии решений; Автоматические рекомендации без ответственного — юридический и этический риск.

1.4 К Родителям

Родители — источник согласий и главная аудитория прозрачности: именно им система должна показать динамику ребёнка понятным языком. Их ожидания нужно откалибровать до пилота, чтобы первое же расхождение реальности с ожиданиями не отвернуло семью от продукта. Вопрос; Зачем спрашиваем; Какой риск закрывается. 1; Какую информацию о динамике ребёнка вы хотите получать и как часто?; Определить формат и периодичность отчётов для семьи; Ожидания не совпадают с тем, что показывает система: разочарование с первой недели. 2; Какие формулировки показателей и графиков вам понятны?; Сделать отображение доступным; Неверное толкование данных. 3; Готовы ли вы дать согласие на обработку данных ребёнка и какие категории данных вас беспокоят?; Получить юридическую базу пилота и настроить параметры приватности; Отказ в согласии сужает выборку или блокирует пилот. 4; Что для вас означает «прозрачность» AI-выводов?; Спроектировать объяснимость подсказок на языке семьи, без жаргона; Недоверие к подсказкам и к системе в целом. 5; Кто из круга семьи должен иметь доступ к профилю ребёнка?; Настроить ролевую модель доступа к данным; Семейные конфликты вокруг доступа к чувствительной информации. 6; Что вы наблюдаете дома и хотели бы фиксировать сами?; Рассмотреть канал «наблюдения от семьи» в профиле пациента; Ценные данные о поведении ребёнка вне организации остаются вне системы. 7; Как вы хотите получать срочную информацию — через систему или напрямую от специалистов?; Определить роль системы в критических ситуациях; Система воспринимается как единственный канал связи — риск при инцидентах.

1.5 К Врачам

Врачи — самая требовательная аудитория к качеству и структуре данных: их решения опираются на клинически значимые признаки. Вопросы определяют формат выгрузок, границы медицинской интерпретации и требования к прослеживаемости записей. Вопрос; Зачем спрашиваем; Какой риск закрывается. 1; Какие данные наблюдений и в какой структуре вам нужны для принятия решений?; Спроектировать отчёт и выгрузку для врача; Врачи не получают полезных данных — медицинский контур выпадает из системы. 2; В каком формате удобно получать данные: сводка, графики, структурированная выгрузка?; Согласовать формат без перегрузки первичными записями; Данные существуют, но клинически не используются. 3; Готовы ли вы оставлять интерпретации и заключения в системе?; Определить роль врача в контуре сопровождения; Медицинская экспертиза остаётся за пределами профиля пациента. 4; Есть ли категории данных, которые нельзя обрабатывать или показывать в этом контуре?; Учесть границы медицинской этики и приватности; Нарушение этических норм и репутационные потери проекта. 5; Какие изменения динамики для вас являются сигналом к действию?; Настроить пороги и правила эскалации AI-подсказок; Подсказки либо шумят, либо пропускают значимые изменения. 6; Нужен ли вам доступ к первичным записям или достаточно агрегированных показателей?; Спроектировать уровни доступа для медицинского контура; Врач перегружен сырыми данными и перестаёт открывать систему. 7; Что должно быть зафиксировано в записи наблюдения, чтобы вы могли на неё опереться?; Сформировать требования к качеству и прослеживаемости данных; Записи не признаются как основа для клинических решений.

1.6 К Технической команде

Техническая команда отвечает за то, чтобы решение пережило пилот: поддерживалось, масштабировалось и не нарушало ограничений по безопасности. Вопросы к этой группе снимают риски неподдерживаемого стека, переусложнённой архитектуры и утечки данных. Вопрос; Зачем спрашиваем; Какой риск закрывается. 1; Какой стек и инфраструктура уже используются у заказчика и что предпочтительно?; Выбрать технологии в рамках поддерживаемого ландшафта; Решение останется без сопровождения после окончания учебного проекта. 2; Каковы нефункциональные требования: число пользователей, доступность, резервирование данных?; Откалибровать архитектуру MVP без переусложнения; Срыв сроков из-за избыточной архитектуры или отказ под нагрузкой пилота. 3; Как устроен контур безопасности и разграничения доступа?; Встроить ролевую модель и журнал действий с первого дня; Утечка персональных данных пациентов. 4; Какие готовые компоненты можно переиспользовать: СУБД, аутентификация, UI-наборы?; Не создавать существующее, сократить срок до MVP; Дублирование компонентов и лишние затраты. 5; Кто будет сопровождать и развивать систему после пилота?; Заложить план передачи знаний и документации; «Осиротевшая» система: пилот прошёл, развивать некому. 6; Как организованы релизный процесс и тестовые среды?; Вписаться в процесс поставки и тестирования заказчика; Дефекты доходят до тьюторов в разгар пилота. 7; Допустимо ли использование внешних AI-сервисов или данные должны обрабатываться внутри контура?; Выбрать архитектуру AI-аналитики; Передача чувствительных данных наружу юридически невозможна — переделка на ходу.

Задача 2. Описание ключевого бизнес-процесса.

В качестве ключевого для проекта выбран процесс «Внесение и структурирование ежедневных наблюдений тьютором». Именно он создаёт весь поток данных, на котором работают остальные сценарии: анализ динамики, подсказки, отчёты для родителей и врачей. Если этот процесс ненадёжен — данные неполны или неструктурированные, — все downstream-функции теряют смысл.

Пошаговое описание процесса

- Тьютор открывает веб-интерфейс или мобильное приложение в начале рабочей смены. Система показывает список закреплённых пациентов или предлагает найти, а так же состояние имеющихся/незавершенных записей за сегодня.

- Тьютор заполняет единую форму наблюдений по шаблону: выбор значений по шести категориям (эмоции, коммуникация, поведение, питание, сенсорика, сон) и необязательный комментарий свободным текстом. Форма спроектирована на заполнение за определенное время (напр. 5-7 минут)

- Тьютор отправляет запись. До отправки он может вернуться к любому разделу формы; после отправки исправления вносятся отдельной корректирующей записью с сохранением истории.

- Система валидирует запись: проверяет обязательные поля, допустимые значения и соответствие формату. При ошибке запись возвращается тьютору на исправление с указанием причины.

- Бэкенд сохраняет валидную запись в базу данных: присваивает уникальный идентификатор, привязывает её к профилю пациента и автору, фиксирует дату и время.

- Система структурирует данные: разносит значения по категориям профиля и обновляет агрегированные показатели динамики пациента.

Возможно, AI учувствует в структуризации: Пример. Тьютор вводит: «Плохо спал, около 5 часов. После обеда громко кричал и ударил себя несколько раз. От еды отказался». Система сохраняет исходный текст без изменения и отдельно получает структуру: сон — 5 часов; поведение — крик, эпизод самоагрессии; питание — отказ; период — после обеда. Здесь принципиально разделить три слоя: исходное наблюдение человека → извлечённые AI/алгоритмами факты → интерпретация/аналитическая подсказка. Они не должны незаметно подменять друг друга.

Если AI не уверен в распознавании, система либо помечает соответствующее поле как требующее проверки, либо предлагает тьютору подтвердить вариант. Исправление AI-структуры не изменяет оригинальный текст. Для аудита хранятся автор, время, изменения и источник. Это позволяет позднее показать специалисту не просто вывод AI, а evidence trail: из каких наблюдений он получен.

- AI-агент анализирует накопленную динамику и выявляет повторяющиеся связи — например, «недосып усиливает агрессивные реакции» — по заранее согласованным с командой гипотезам.

- AI-агент формирует подсказку для команды сопровождения с прозрачным обоснованием: какие записи легли в основу вывода, какова логика связи и уровень уверенности. Подсказку видит только команда сопровождения и врачи, тьюторы.

- Специалисты и (возможно) родители (в рамках своих прав доступа) видят обновлённую динамику в профиле пациента: графики, события, подсказки с обоснованиями.

- Команда принимает решение о корректировке ИОМ; решение и его основание фиксируются в системе, что замыкает цикл «наблюдение — анализ — действие».

Схема процесса (BPMN)

Задача 3. Дорожная карта пилота.

Пилот рассчитан на два месяца (восемь недель) и предлагает проверить три гипотезы.

- Гипотеза принятия: тьюторы готовы ежедневно вносить наблюдения по единому шаблону, не увеличивая нагрузку сверх согласованного регламента.

- Гипотеза ценности: структурированные данные дают команде сопровождения видимую динамику, которую не давали разрозненные записи.

- Гипотеза доверия: прозрачные AI-подсказки с обоснованием принимаются специалистами и используются при корректировке ИОМ.

Предположим, границы пилота: два пациента с согласия родителей, два-три тьютора-тестера, одна группа специалистов и один врач-консультант. Внешние интеграции на период пилота исключаются — данные содержатся в контуре заказчика.

Целевые ориентиры успеха: не менее 80 процентов дней наблюдений содержат записи; не менее 90 процентов записей полностью заполнены; хотя бы одна корректировка ИОМ опирается на подсказку системы;

По итогам, например, — документированное решение заказчика о масштабировании или доработке.

Вехи пилота: сроки, критерии готовности, вовлечённые роли/участники

|  | Веха | Срок | Критерий готовности | Участник/роль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт. Сбор требований и ограничений | 1 нед. | Установлен состав пилотной группы, согласован план интервью; согласованы цели, критерии успеха пилота, список того, что не входит в MVP, и юридические требования к данным; назначен куратор от заказчика | BA/PM, куратор заказчика. |
| 2 | Согласование единого шаблона наблюдений | 1 нед. | Проведены интервью по всем шести группам вопросов (начало может быть в этапе 1). Утверждены роли, поля, значения шкал, исключения, правила исправления и черновик критериев качества данных, разбор шаблонных форм, словарь категорий и прототип шаблона; ключевые сценарии подтверждены пользователями. | Для интервью: все участники BA/PM, Frontend, Куратор заказчика |
| 3 | MVP системы: профили, ключевая форма, база данных, AI-модуль. | 3-4 нед. | Разработана и утверждена форма наблюдений, есть модель БД с сохранением записей с уникальным ID и привязкой к профилю и автору, ролевой доступ; проверены на тестовых обезличенных данных. Безопасность хранения данных подтверждена. Определена встройка и работа модуля AI-инструментов | Ответственный за данные со стороны Заказчика, BA/PM, Frontend, Backend, DS |
| 4 | Тестирование на Тьюторах | 0,5 нед. | Проведено обучение пилотной группы (одна сессия плюс инструкция); каждый тьютор самостоятельно создал тестовую запись; дефекты критического уровня закрыты, фиксация ошибок | Тьюторы, BA/PM |
| 5 | Доработка MVP по результатам тестирования | 1,5 нед. | Готовый пилот системы. - Решение работает как веб-сервис и/или мобильное приложение, отрабатывает ключевые функции. - Реализованы интерфейсы специалиста, тьютора, родителя и врача с разграничением прав доступа. - Реализована единая форма фиксации наблюдений и результатов занятий. - Реализована визуализация динамики ребёнка (графики, цветовая индикация). - Реализован AI-анализ накопленных данных с формированием подсказок. - AI-выводы сопровождаются указанием данных, на которых они основаны. - Реализована возможность специалисту подтверждать, отклонять или корректировать AI-подсказки. - Обеспечена защита и разграничение доступа к данным ребёнка. - Продемонстрирован полный сценарий: внесение наблюдения → анализ → динамика → подсказка. | BA/PM, Frontend, Backend, DS |

График пилота

Диаграмма показывает два пересечения, важных для срока. Разработка MVP (В3) стартует параллельно с уточнением шаблона (В2) — форма строится уже по согласованной структуре категорий. Разработка модели данных (В3.2) стартует до завершения утверждения и разработки форм наблюдений (В3.1), а подключение AI-аналитики (В3.3) могут идти приблизительно одновременно с предшествующими работами В3.1 и В3.2: подсказки обучаются и калибруются на живых данных, а не на тестовых заготовках, поэтому к вехе В7 команда получает проверенные на практике выводы.

Роли и ответственность

Команда пилота компактна и покрывает полный цикл: продукт, разработка, качество. Роли и их зоны ответственности перечислены ниже; ряд ролей могут совмещается одним человеком — например, аналитик может так же частично брать на себя задачи QA. Ключевое требование — у каждой вехи есть один ответственный, а куратор со стороны заказчика имеет полномочия принимать решения в течение согласованного срока.

|  | Роль | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM/BA | Установлен состав пилотной группы, согласован план интервью; согласованы цели, критерии успеха пилота, план, риски, коммуникация с заказчиком, отчёты по вехам интервью, шаблон наблюдений, требования, гипотезы для AI-анализа |
| 2 | бэкенд и фронтенд | форма, база данных, профили, интеграция AI-модуля интерфейс формы и профиля, простота заполнения тест-планы, проверка валидации и ролевого доступа |
| 5 | Куратор со стороны заказчика | решения, доступ к пользователям, контроль юридических условий |
| 6 | Тьюторы-пилотеры (2–3) | ежедневный ввод, обратная связь по форме и нагрузке |
| 7 | Специалисты сопровождения | оценка подсказок, связь с ИОМ |
| 8 | Представители родителей (по согласию) | оценка понятности динамики и отчётов |
| 9 | Врач | требования к выгрузкам, интерпретация значимых изменений |

Ключевые риски пилота и меры предупреждения

|  | Риск | Меры предупреждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Низкая дисциплина ежедневного ввода: тьюторы перегружены и пропускают записи, данные становятся дырявыми или формальными. | Форма за 5–7 минут с выбором значений; обучение одной сессией и короткая инструкция; напоминания в удобный момент смены; еженедельная метрика заполнения на статусе с заказчиком; бумажный резерв в первую неделю с переносом данных |
| 2 | Нарушение режима персональных данных пациентов (152-ФЗ): утечка или доступ шире необходимого | Согласия родителей до старта (веха В1); ролевой доступ и журнал действий с первого релиза; обезличивание данных в AI-аналитике; обработка в контуре заказчика; проверка доступа QA на вехе В3. С самого начала закладывать анонимизацию тестовых данных на пилоте и explainability AI-подсказок, не давать AI делать медицинские выводы напрямую (только гипотезы для специалиста). |
| 3 | Недоверие к AI-подсказкам | Каждая подсказка содержит обоснование (исходные записи, логика связи, уровень уверенности), а решение всегда остаётся за человеком — это заложено в процесс раздела 4 и проверяется на вехе В4 |
| 4 | За два месяца не накопится достаточно качественных наблюдений для надёжного AI-анализа. | Сразу согласовать минимальный объём и критерии качества данных; предусмотреть ответ «данных недостаточно» и показывать возможности анализа на разрешённом историческом либо синтетическом наборе, явно отделяя такую демонстрацию от результатов пилота. |

Задача 4. Организация процесса работы.

Формат взаимодействия с заказчиком

Принцип коммуникации с заказчиком — фиксированный ритм и предсказуемое содержание: заказчик всегда знает, когда и о чём он услышит команду, а каждое сообщение заканчивается конкретным запросом — решение, информация или срок. Технические детали остаются внутри команды; на статусах обсуждаются ценность, риски и решения.

|  | Событие | Формат | Частота | Фокус сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Статус-встреча | Онлайн, 30–45 минут | Еженедельно | Прогресс против плана вех, риски, blocked-вопросы, принятые решения |
| 2 | Демо инкремента | Онлайн, 30 минут | Раз в 2 недели | Работающий функционал на реальном сценарии, сбор обратной связи |
| 3 | Оперативный канал | Мессенджер, асинхронно | Ежедневно | Быстрые вопросы и блокеры; время ответа — до конца рабочего дня |
| 4 | Отчёт о пилоте* | Документ на одну страницу | Еженедельно в период пилота | Метрики заполнения, инциденты, инсайты недели, запрашиваемые решения (*по нагрузке) |
| 5 | Веховые встречи* | Очно или онлайн | По вехам | Цели и критерии вехи, промежуточные решения, границы следующего этапа (*по нагрузке) |

Ритм работы команды разработки

Внутренний ритм команды строится вокруг короткого цикла «сделал — показал — получил обратную связь». Каналы разделены: обсуждение — в чате, задачи — в трекере, решения — в логе решений. Это исключает ситуацию, когда важное решение существует только в устной договорённости.

|  | Событие | Формат | Частота | Фокус сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневный стендап | Онлайн, 15 минут | Ежедневно, | Что сделано, план на день, блокеры |
| 2 | Планирование недели | Онлайн, 60 минут | Еженедельно, | Приоритеты, ёмкость команды, зависимости между задачами |
| 3 | Ретроспектива | Онлайн, 45 минут | Раз в 2 недели, | Что улучшаем в процессе; 1–2 конкретных действия с ответственными |
| 4 | Внутреннее демо | Онлайн | Раз в 2 недели | Качество функционала до показа заказчику |
|  | Трекер задач (канбан) | Онлайн | Постоянно | Статусы, приоритеты, определение готовности (Definition of Done) |
| 5 | Лог решений | Онлайн | По мере принятия решений | Контекст, рассмотренные варианты, выбор, ответственный, дата |

Правила фиксации решений и эскалации

Единая система задач: любая договорённость, меняющая объём или срок, попадает в трекер в течение рабочего дня. Протокол любой встречи с заказчиком состоит из трёх блоков — решения, ответственные, сроки — и отправляется в течение суток. Блокер, не снятый за 24 часа, эскалируется руководителю проекта; конфликт требований между пользователями — куратору заказчика. Изменения требований фиксируются в бэклоге и оцениваются по влиянию на срок пилота: команда показывает заказчику цену изменения, а решение принимает заказчик.

Мотивация участия в проекте.

| 1 | Почему тебе интересен этот проект? | Мне интересен этот проект, потому что здесь решается не абстрактная или выдуманная техническая задачу, а конкретная проблема, связанная с качеством сопровождения детей с ОВЗ. Для решения задачи предполагается применение разного своего функционала - здесь есть хороший баланс между бизнес-задачей (работа с заказчиком и пользователями), аналитикой и применением AI. Также интересно поучаствовать именно в создании реального продукта совместно с организацией-заказчиком. Хочется пройти весь реальный путь — от понимания потребности пользователей и формализации требований до проверки гипотез, создания MVP и получения обратной связи от настоящих пользователей. Мне было бы интересно помочь сделать такую систему действительно полезной, понятной и безопасной для пользователей. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт? | В команде я вижу себя на стыке бизнес-аналитики и управления проектом — человеком, который помогает переводить потребности заказчика и пользователей в понятные для команды продукта задачи. В первую очередь я хотела бы заниматься исследованием потребностей: общаться с заказчиком и пользователями, выявлять реальные сценарии работы, фиксировать проблемы и формулировать требования, что бы потом структурировать их. В части управления проектом я готова помогать синхронизировать участников, следить за договорённостями, сроками и результатами. При этом я не хочу быть махровым постановщиком задач. Мне интересно погружаться в предметную область, изучать в возможностях AI, работать вместе с разработчиками и при необходимости брать на себя задачи за пределами своей основной зоны ответственности, думаю, что могу справиться с задачами, связанными с визуальным восприятием интерфейса, так как у меня есть опыт работы архитектором за границами SCHOOL21. |
| 3 | Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода? | 35-40 часов, начиная ~c 25 октября, так как на текущий момент не имею постоянной работы. |